威海泰浩建设集团有限公司、威海泰浩房地产开发有限公司欠薪处置方案现场分房实施流程

根据威海泰浩建设集团有限公司、威海泰浩房地产开发有限公司90%以上欠薪职工签名确认的《关于威海泰浩建设集团有限公司、威海泰浩房地产开发有限公司欠薪处置方案》，特制定现场分房实施流程，现场分房定于2025年7月份组织进行，组织抓阄当天，按照先组织抓“抓房顺序号”，再组织抓房，随即进行现场组队，当场签订债权转让或按份共有协议，最后统一制作调解书的流程进行，现场分房工作全天持续进行不中断，请自带午餐。

一、抓阄须知

1.抓阄会场。会场设在青岛路小学报告厅。现场由威海市世纪公证处全程监督抓阄过程。

2.会场公示会场区域分布图、抓阄组队人员信息、未成功组队人员信息、房产信息、楼盘平面图、户型图等情况。

3.会场设南门引导区、签到登记区、抓阄顺序座位区、抓房座位区、验证区、抓阄区、抓阄结果登记区、已组队人员座位区、未组队人员座位区、其他人员座位区、现场组队区、法律服务区、费用结算区、调解确认登记区等，现场设置了标识牌，每个区都安排了引导员，全体人员都要服从安排，在引导员的引导下共同做好抓阄工作。

4.参加抓阄必须携带身份证原件，以便核对身份信息，同时备好资金用以解决抓阄房产与工资兑现金额差额问题。本人因故不能到场委托他人参与调解的，需提供授权委托书及经本人签字的身份证复印件。

5.房号以抓阄结果为准，不能反悔，现场反悔或因个人原因组队不成功、不补足差额的，视为拒绝本次欠薪调解，由此产生的一切法律后果由职工本人承担，其所抓取的房号作废，相应房屋由科技创新局负责管理，事后处置。

6.抓阄仪式由泊于镇政府人大主席孙晓云同志主持。

7.会场有监控摄像，现场显示屏同步直播抓阄过程。

- 8.会场有公安干警维持秩序。

- 9.由职工代表推举3名泰浩欠薪职工担任抓阄现场监督员，确保整个抓阄分房环节公正、公开、公平。

10.科技创新局组织泰浩集团、泰浩房地产、律师团队、职工代表等成立综合服务保障组，协助解决现场矛盾纠纷，组织调度现场分房工作实施，负责提供物资保障、医疗保障等。

二、签到登记

1.会场门口设置签到登记区，安排4名工作人员负责登记到场参加分房职工人员，核实参与抓阄人员身份信息，按照签到先后为参与抓阄人员发放签到顺序号、抓阄证、签订分房抓阄承诺书。

2.设置引导员将参与抓阄人员引导至抓阄顺序座位区按签到顺序号就坐。

3.设置引导员将已组队人员引导至已组队人员座位区就坐。

4.设置引导员将未组队人员引导至未组队人员座位区按照欠薪兑现金额分组就坐。

5.如果职工工资兑现金额超出房产抵顶金额报名抓取两套及多套房产的，按照一套房产对应一个签到顺序号的原则签到登记。

6.签到登记时间设定当天8:00-9:00，在第一轮抓“抓房顺序号”结束时还未签到的，视为放弃抓取“抓房顺序号”，在已抓取“抓房顺序号”人员抓完房后，再按照签到顺序直接抓房。

三、组织抓“抓房顺序号”

1.按照签到顺序号的顺序抓“抓房顺序号”。

2.抓房顺序号（阄）事先经公证人员确认装入乒乓球内、装箱。

3.抓“抓房顺序号”实行一阄一抓，职工欠薪兑现金额较大报名抓取两套及多套房产的，依流程抓完一个阄后，应先登记抓阄结果，然后在主持人的主持下，再依流程重新抓下一个阄。

4.如主持人叫号3次仍不到台上抓阄的，视为自动放弃本轮抓取抓房顺序号资格，由后续号依次递补，待本轮抓阄人抓完后，再按签到顺序号从剩余阄中抓取。如到最后主持人叫号三次仍不到台上抓阄的，视为放弃本次抓取抓房顺序号资格。

5.允许未能组队欠薪职工现场组队，组队成功后到签到登记区登记，并当场办理委托抓阄手续，在已抓取“抓房顺序号”人员抓完房后按照签到顺序后续依次直接抓房，按照签到登记的顺序现场组队报名数额，整体不超过91套房产。

6.上台抓“抓房顺序号”过程共五步。

第一步验证信息：主持人按照签到顺序号通知抓阄人准备上台抓阄，抓阄人需携带本人身份证、抓阄证、签到顺序号三样原件到验证区进行验证，由工作人员验证抓阄人身份信息，抓阄人随后到台上的抓阄区。

第二步上台抓阄（乒乓球）：抓阄人来到主席台上，在公证员及工作人员的监督下，抓取一个阄，将阄交给工作人员。请注意：一个抓阄证一次只能抓一个阄，不能抓多次，不能一次抓多个阄。抓完阄后不要打开，先交给旁边工作人员。

第三步阄号按手印并公布：工作人员现场将阄打开，抓阄人在所抓阄的背面按手印，随后工作人员将阄交给主持人，主持人现场打开，现场公布阄上显示的抓房顺序号。

第四步登记确认：主持人将阄交给工作人员，由工作人员带领抓阄人到抓阄结果登记区进行登记（签字按手印）,并现场发放第二轮抓阄证。

第五步：抓阄人携带抓房顺序号、身份证、新的抓阄证三样原件，到抓房座位区依抓房顺序号序次就坐，等候第二轮抓阄。

四、组织现场抓房

1.按照“抓房顺序号”的顺序组织抓房。

2.房源（阄）现场张贴，现场装信封、装箱。

3.组织抓房实行一阄一抓，职工欠薪兑现金额较大报名抓取两套及多套房产的，需按抓房顺序号的顺序依次抓房。

4.登记抓阄人未能按时到达会场、第一轮未签到抓号造成抓房顺序号出现中断的，或主持人叫号3次仍不到台上抓阄的，视为自动放弃本轮抓房顺序号，由后续号依次递补，待本轮抓阄人抓完后，再按签到顺序号从剩余阄中抓取。

5.抓房实行5个号一组，留出适当时间组队，再进行下一组抓阄。

6.如前期组队未能组够91组，允许未能组队职工现场组队，组队成功后到签到登记区登记，并当场办理委托抓阄手续。在已抓取“抓房顺序号”人员抓完房后再按照签到顺序号后续直接抓房。

7.单人报名金额不做限制,单人欠薪兑现金额超出房产抵顶金额报名抓取两套或多套房产的，均按最后一次抓阄抓取的房型进行现场组队或补足差额。

8.现场抓取房型后，允许职工及不同组队间依自愿原则，相互交换所抓房型，交换意愿达成需到法律服务区现场签订换房协议。交换房型后，应按照交换后的房产抵顶价解决差额问题。交换房型应在抓阄当天完成，未能在当天达成换房协议的，以现场抓阄情况为最终结果，在调解协议确认后将不再支持相互交换。

9.上台抓房过程共八步。

第一步验证信息：主持人按照抓房顺序号通知抓阄人准备上台抓阄，抓阄人需携带本人身份证、抓阄证、抓房顺序号三样原件到验证区进行验证，由工作人员验证抓阄人身份信息，抓阄人随后到台上的抓阄区。

第二步上台抓信封：抓阄人来到主席台上，在公证员及监督员的监督下，抓取一个信封，将信封交给工作人员。请注意：一个抓阄证一次只能抓一个信封，不能抓多次，不能一次抓多个信封。抓完信封后不要打开，先交给旁边工作人员。

第三步阄号按手印并公布：工作人员现场将信封打开，抓阄人在所抓阄的背面按手印，随后工作人员将阄交给主持人，主持人现场打开，现场公布阄上显示房产的栋号、室号、抵顶金额等信息。

第四步抓阄结果登记：主持人将阄交给工作人员，由工作人员带领抓阄人到抓阄结果登记区进行登记并发放抓阄结果确认单（签字按手印）。

第五步现场组队：工作人员引导抓阄人到现场组队区进行现场组队解决房产抵顶金额与工资兑现金额差额问题，现场将提供未能组队职工信息，并按照欠薪兑现金额分组就坐，方便现场快速组队。若因相互不熟悉，不能顺利组队的，组织方将视情现场提供组队建议，职工应当积极配合解决，律师团队将提供法律支持。现场组队欠薪兑现金额原则上不大于房产抵顶金额，组队后仍不能弥补差额的，需现场缴纳现金或转账补足，否则将不予确认抓到的房产。

第六步签订协议：抓阄人组队成功后，组队成员即到法律服务区在律师指导下现场签订债权转让协议或按份共有协议。个人欠薪兑现金额不用组队解决差额问题的，可直接到调解确认登记区办理调解确认协议，登记确认结果。

第七步费用结算：协议签订后，凭签订的债权转让协议或按份共有协议到费用结算区补足欠薪兑现金额与房产抵顶金额的差额。个别组队金额大于抓取房产抵顶金额的，现场打印欠薪金额标识牌，继续通过现场组队解决。

第八步制作调解协议：抓阄组队成员到调解确认登记区办理调解确认协议，由仲裁委工作人员现场进行仲裁确认，登记确认结果。报名多套房产抓阄的，返回抓房座位区依下一个抓房顺序号就坐；还有剩余欠薪债权的人员，返回未组队人员座位区继续进行现场组队；抓阄结束的，可带着债权转让或按份共有协议、调解确认协议、申请执行书和身份证离开。

五、其他工作安排

1.如出现剩余部分职工最终无法解决，现场将遵循特殊情况特殊处理的原则，根据法律及司法解释规定制定解决方法，并制作相应法律文书，保障职工权益。

2.抓阄工作结束后，所剩阄号由公证处现场封存并保管。相应房屋由科技创新局负责管理，事后处置。

3.职工凭仲裁确认后书面调解协议书及律师团队提供的申请执行书到法院办理协助执行手续，再凭法院出具的协助执行手续和身份证到文登不动产中心办理不动产登记手续。